## przedmiar
KOSZTORYS OFERTOWY.
Budowa ciągu pieszo - jezdnego i ciągów pieszych nad zalewem w Szydłowcu
L.p | Numer STWiORB | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Cena jed. netto | Wartość netto
1. | I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. - CPV 45100000-8
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.41
1.2 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy humusu mechanicznie gr. 15 cm z odwozem do 5km - wg załącznika nr 2a - 2e Objętość humusu. | m 3 | 254
1.3 | D-01-02-01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-20 cm | szt. | 8
1.4 | D-01.02.04 | Rozbiórka cokołu ogrodzenia - monolitycznego z betonu - odwóz materiałów z rozbiórki na odległość 5 km. 2,50 x 0,80 x 0,60 = 1,20m3 | m3 | 1.2
2. | II. ROBOTY ZIEMNE. CPV 45100000-8.
2.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat.II-III - zużycie na miejscu, wg załącznika nr 3a - 3e Objętość robót ziemnych. | m 3 | 51.16
2.2 | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem na budowie urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii II-III, wg załącznika nr 3a - 3e Objętość robót ziemnych. | m3 | 102.88
2.3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III (dowóz z odległości 10 km - na nasyp ciągów pieszych).wg załącznika nr 3a - 3e Objętość robót ziemnych. | m 3 | 740.32
2.4 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczy- mi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-III (dowóz z odległości 10 km - na nasyp ciągów pieszych). Krotność = 18. wg załącznika nr 3a - 3e Objętość robót ziemnych. | m 3 | 740.32
2.5 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-III. | m 3 | 894.36
3. | III. PODBUDOWA POD CIĄG PIESZO - JEZDNY I CIĄGI PIESZE CPV 45223300-2.
3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża, grunt kat. I - III pod warstwy konstrukcyjneciągu pieszo - jezdnego i ciągów pieszych: 636,10 + 681,70 = 1317,80 m2 | m 2 | 1317.8
3.2 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy odcinającej z kruszywa grubości 15 cm pod ciąg pieszo - jezdny - 636,10 m 2 | m2 | 636.1
3.3 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości po zagęszczeniu 12 cm pod ciągi piesze 681,70 m2 | m 2 | 681.7
3.4 | D-04.05.01 | Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 5 cm pod ciąg pieszo - jezdny 636,10 m2 | m 2 | 636.1
3.5 | D-04.05.01 | Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej grubości 3 cm pod ciągi piesze 681,70 m2 | m 2 | 681.7
3.6 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 - pod obrzeża 0,0520 m3/mb: 471,00 x 0,0520 = 15,60 m3 | m 3 | 24.5
3.7 | D-04.06.01 | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C 12/15 - pod krawężnik kamienny stojący 0,0675 m3/mb: 245,00 x 0,0675 = 15,60 m3 | m 3 | 16.6
3.8 | D-04.06.01 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu z betonu C 8/10 - pod płyty z piaskowca na ciągu pieszo - jezdnym: 636,10 x 0,15 = 95,50 m3 | m 3 | 95.5
4. | IV. ELEMENTY ULIC CPV 45233000-0.
4.1 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężników 8 x 20 x 100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 (B 15): krawężnik stojący kamienny - piaskowiec na ciągu pieszo - jezdnym | mb | 245
4.2 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego z płyt kamiennych z piaskowca gr. 5 cm : 636,10 m2. | m 2 | 636.1
4.3 | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm : 681,70 m2 | m 2 | 681.7
4.4 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6 x 20cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zaoporowanie ciągów pieszych. | mb | 471
5. | V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233000-9.
5.1 | D-09.01.01 | Ustawienie gazonów kwietnych przy skarpie boiska do siatkówki | szt. | 12
6. | VI. OŚWIETLENIE ULICZNE - SOLARNE kod CPV 45316110-9.
6.1 | D-07.07.01 | Zakup, wkopanie i stabilizacja stóp fundamentowych pod konstrukcję słupów oświeleniowych. | szt. | 17
6.2 | D-07.07.01 | Zakup i montaż słupów aluminiowych latarni do zamocowania opraw solarnych LED. Wysokość słupów L = 6,00 m. | szt. | 17
6.3 | D-07.07.01 | Zakup i montaż opraw ośweitleniowych - solarnych LED | szt. | 17
RAZEM:
VAT …….. %
OGÓŁEM: